Отчет

Фонда капитального ремонта Тульской области

за 1-е полугодие 2016 года

Фонд капитального ремонта Тульской области, действующий на основании Устава, создан в организационной форме фонда. Правовой основой деятельности Фонда также являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», федеральные законы и нормативные правовые акты Тульской области.

Во исполнение ч. 3 ст. 9 Закона Тульской области от 27.06.2013 N 1958-ЗТО «О регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области» Фонд капитального ремонта Тульской области предоставляет информацию о своей работе за 1-е полугодие 2016 года.

О состоянии фонда капитального ремонта.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ с октября 2014 года у собственников помещений многоквартирных домов, МКД которых включены в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденную Постановлением правительства Тульской области от 30.12.2013 № 840, возникла обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт.

По состоянию на 01.07.2016 Фондом капитального ремонта Тульской области принято взносов на капитальный ремонт на общую сумму 2266,7 млн. руб., в том числе на счет регионального оператора – 1687,9 млн. руб., специальные счета, владельцем которых является Фонд – 578,8 млн. руб.

На 01.07.2016 г.:

- остаток средств на специальных счетах, владельцем которого является региональный оператор, составляет 599,7 млн. руб.

- остаток средств на счете регионального оператора составляет 1149,5 млн. руб.

О реализации региональной программы капитального ремонта.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденная постановлением правительства Тульской области от 30.12.2014 № 840, рассчитана на 2014-2041 гг. и включает в себя 10530 многоквартирных домов, расположенных на территории Тульской области.

Постановлением Правительства Тульской области от 01.07.2014 № 309 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 г., в данный план вошли 398 многоквартирных домов. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год является переходящим на 2016 год, все работы будут завершены в 2016 году.

По состоянию на 01.07.2016 по всем МКД определены подрядчики. Работы ведутся на 387 МКД, что составляет 97,2 % от общего количества домов.

С подрядными организациями еженедельно проводятся совещания о ходе выполнения работ по капитальному ремонту.

Постановлением Правительства Тульской области от 30.07.2015 № 364 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016 г., в данный план вошли 998 многоквартирных домов.

По состоянию на 01.07.2016 по всем МКД определены подрядчики. Работы ведутся на 693 МКД, что составляет 71,66 % от общего количества домов.

Строительный контроль за проведением капитального ремонта осуществляет ГУКС «ТулоблУКС», МУ «УКС г. Новомосковск», МУА МО Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства», МУ «УКС г. Тулы», МКУ «Хозяйственные услуги» г. Донской, МБУ УКС Щекинского района, МБУ «УКС г. Алексин».

# На 1 июля 2016 года расходы по финансированию региональных программ капитального ремонта за счет средств собственников со счета регионального оператора составили 601,3 млн.руб.

О проверках контролирующих органов

В 1-м полугодии 2016 года была проведена проверка деятельности Фонда Счетной палатой Тульской области.

По результатам проверки были сделаны следующие замечания:

- установлены противоречия отдельных положений действующей редакции Устава регионального оператора  нормативным правовым актам Тульской области;

- в составе Правления и Попечительского совета регионального оператора числятся лица, которые на настоящий момент не занимают соответствующие должности;

- установлены нарушения региональным оператором условий соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение административно-хозяйственной деятельности регионального оператора;

- нормативными актами организации не определены порядок выдачи и размеры возмещения командировочных расходов;

- отчет об использовании своего имущества за 2014 год не размещен региональным оператором на информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации для некоммерческих организаций «Портал НКО»;

- в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 год включены объекты, признанные аварийными;

- отдельные замечания по  бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора за 2014 год;

- региональным оператором для выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, привлекались подрядчики и субподрядчики, не имеющие соответствующих СРО;

- отдельные замечания по порядку проведения капитального ремонта.

Все имеющиеся замечания учтены в работе Фонда капитального ремонта Тульской области.

О показателях финансовой устойчивости

Объем средств, который региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта (объем средств, предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), определяется в размере 95 процентов от прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году с учетом остатка средств, не использованных региональным оператором в предыдущем периоде.

Фактический расход на финансирование региональной программы в 1 полугодии 2016 года не превысил требуемого показателя.

Генеральный директор                                                                          К.К. Лопухов

Главный бухгалтер                                                                                 П.С. Журило