## 2015
Таблица по выполнению работ по краткосрочному плану 2015 г. на 25.01.2016 г.
№ п/п | Подрядчик | Адрес объекта | Кровля, % | Водоотведение % | Водоснабжение % | Теплоснабжение,% | Электроснабжение % | Фасад, % | Общий процент выполнения работ по МКД
[9 empty] | на 18.01.2016 | на 25.01.2016
1 | ООО "АЛГА" | р.п.Огаревка, ул. Школьная, д. 36 | 100 | 100 | 98 | 100 | 30 | 100 | 87.33 | 88
2 | ООО "АЛГА" | р.п.Огаревка, ул. Первомайская, д. 101 | 100 | 100 | 98 | 100 | 90 | 100 | 97.33 | 98
3 | ООО "АЛГА" | г. Советск. ул. Энергетиков, д. 69 | - | 75 | 75 | 100 | - | 20 | 67.5 | 67.5
4 | ООО "АЛГА" | г. Советск. ул. Энергетиков, д. 25 | 100 | 80 | 80 | 100 | 0 | 98 | 76.33 | 76.3333
5 | ООО "АЛГА" | г. Советск, ул. Шахтерская, д. 10 | 100 | 80 | 80 | 100 | 0 | 100 | 76.33 | 76.6667
6 | ООО "ВК" | г. Тула, ул. Филимоновская, д. 19 | 98 | - | - | - | 98 | 98 | 98 | 98
7 | ООО "ВК" | г. Тула, ул. Филимоновская, д. 17 | 98 | - | - | - | 98 | 98 | 98 | 98
8 | ООО "ВК" | г. Тула, ул. Филимоновская, д. 15 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 98.5 | 100
9 | ООО "ВК" | г. Тула, ул. Филимоновская, д. 13 | 100 | 98 | 98 | 100 | 98 | 100 | 99 | 99
10 | ООО "ВК" | г. Тула, ул. Филимоновская, д. 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 99.6667
11 | ООО "ВК" | г. Тула, ул. Филимоновская, д. 9 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 98.67 | 98.6667
12 | ООО "ВК" | г. Тула, ул. Филимоновская, д. 7 | 98 | 98 | 98 | 100 | 98 | 98 | 98.33 | 98.3333
13 | ООО "ВК" | г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, д.29 | 98 | 100 | 98 | 100 | 50 | - | 89.2 | 89.2
14 | ООО "ВК" | г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, д.18 | 98 | 100 | 98 | 100 | 50 | - | 89.2 | 89.2
15 | ООО "ВК" | г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, д.20 | 98 | 98 | 100 | 98 | 50 | - | 88.4 | 88.8
16 | ООО "ВК" | г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, д.31 | 98 | 98 | 98 | 100 | 50 | 98 | 90.33 | 90.3333
17 | ООО "ВК" | г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, д.22 | 98 | 100 | 100 | 98 | 50 | 98 | 90 | 90.6667
18 | ООО "ВК" | г. Тула, п. Хомяково, ул.Хомяковская, д.11 | - | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 70 | 70
19 | ООО "Газэнергомонтаж" | р.п. Новогуровский, ул. Школьная, д. 20 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
20 | ООО "Газэнергомонтаж" | р.п. Новогуровский, ул. Школьная, д.22 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
21 | ООО "Газэнергомонтаж" | р.п. Новогуровский, ул. Школьная, д. 24 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
22 | ООО "ГидроПрофСтрой" | г. Щекино, ул. Октябрьская, д.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 80 | 44.67 | 44.6667
23 | ООО "ГидроПрофСтрой" | г. Щекино, ул. Октябрьская, д.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 16.33 | 16.3333
24 | ООО "ГидроПрофСтрой" | г. Щекино, ул. Октябрьская, д.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 98 | 90 | 44.67 | 44.6667
25 | ООО "ГидроПрофСтрой" | г. Щекино, ул. Октябрьская, д.10 | 85 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | 41.33 | 41.3333
26 | ООО "ГидроПрофСтрой" | г. Щекино, ул. Революции, д. 38 | 80 | 0 | 0 | 0 | 98 | 50 | 38 | 38
27 | ООО "ГидроПрофСтрой" | г. Щекино, ул. Революции, д. 40 | 85 | 0 | 0 | 0 | 98 | 75 | 43 | 43
28 | ООО "ГидроПрофСтрой" | г. Щекино, ул. Л.Толстого, д. 27 | 80 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 27.5 | 27.5
29 | ООО "ГидроПрофСтрой" | г. Щекино, ул. Л.Толстого, д. 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 22.5 | 22.5
30 | ООО "ГидроПрофСтрой" | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 37 | 80 | 0 | 0 | - | 98 | 70 | 49.6 | 49.6
31 | ООО "ГидроПрофСтрой" | г. Щекино, ул. Пионерская, д. 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 55 | 25.5 | 25.5
32 | ООО "ГидроПрофСтрой" | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 16.33 | 16.3333
33 | ООО "ГидроПрофСтрой" | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 16.33 | 16.3333
34 | ООО "ГидроПрофСтрой" | р.п. Первомайский, ул. Стадионная, д. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 16.33 | 16.3333
35 | ООО "ГидроПрофСтрой" | р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 19 | 85 | 0 | 0 | 0 | 98 | 60 | 40.5 | 40.5
36 | ООО "ГидроПрофСтрой" | г. Советск, ул. Энергетиков, д.22 | 85 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 28.33 | 28.3333
37 | ООО "ГидроПрофСтрой" | г. Советск, ул. Энергетиков, д.21 | 85 | 0 | 0 | 0 | 98 | 25 | 34.67 | 34.6667
38 | ООО "ГидроПрофСтрой" | г. Советск, ул. Энергетиков, д.20 | 85 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 24.17 | 24.1667
39 | ООО "ГидроПрофСтрой" | г. Советск, ул. Энергетиков, д.19 | 85 | 0 | 0 | 0 | 98 | 25 | 34.17 | 34.6667
40 | ООО "ГидроПрофСтрой" | г. Советск, ул. Парковая, д.6 | - | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 19.6 | 19.6
41 | ООО "Интергазмаш" | г. Тула, ул. Шахтерская, д. 20 | 100 | 98 | 98 | 100 | 98 | 98 | 98.67 | 98.6667
42 | ООО "Интергазмаш" | г. Тула, пер. Н.Руднева, д. 6 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98.17 | 99.3333
43 | ООО "Интергазмаш" | г. Тула, пер. Н.Руднева, д. 10 | - | - | - | - | 98 | - | 98 | 98
44 | ООО "Интергазмаш" | г. Тула, п. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 3 | - | 20 | 20 | 100 | 98 | 100 | 67.5 | 67.6
45 | ООО "Интергазмаш" | г. Тула, п. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 11 | - | 20 | - | 100 | 98 | 100 | 79.5 | 79.5
46 | ООО "Интергазмаш" | г. Тула, п. Барсуки, ул. Советская, д. 1 | - | 98 | 70 | 100 | - | 98 | 91.5 | 91.5
47 | ООО "Интергазмаш" | г. Тула, п. Барсуки, ул. Советская, д. 7 | - | - | - | 100 | 98 | 100 | 99.33 | 99.3333
48 | ООО "Интергазмаш" | г. Тула, п. Обидимо, ул. Ленина, д.5 | 100 | 98 | 98 | 100 | - | 100 | 99.2 | 99.2
49 | ООО "Интергазмаш" | г. Тула, п. Обидимо, ул. Ленина, д.6 | - | 0 | - | 98 | 98 | 98 | 73.5 | 73.5
50 | ООО "Интергазмаш" | г. Тула, п. Обидимо, Комсомольская площадь, д. 5 | - | 85 | - | 100 | 75 | 40 | 75 | 75
51 | ООО "Интергазмаш" | г. Тула, п. Обидимо, ул. Пионерская, 6 | 98 | 50 | 50 | 100 | 95 | 98 | 81.83 | 81.8333
52 | ООО "Интергазмаш" | г. Тула, п. Обидимо, ул. Пионерская, 7 | 98 | 98 | 98 | 100 | 98 | 98 | 98.33 | 98.3333
53 | ООО "Интергазмаш" | г. Тула, п. Плеханово, ул. Ст.Плеханова, д. 6 | 100 | - | - | - | 98 | 100 | 99.33 | 99.3333
54 | ООО "Интергазмаш" | г. Тула, р.п. Ленинский, ул. Стадионная, д. 1 | 100 | 45 | 35 | - | - | 100 | 70 | 70
55 | ООО "Интергазмаш" | г. Тула, р.п. Ленинский, ул. Стадионная, д. 4 | 100 | 90 | 90 | - | 98 | 98 | 95.2 | 95.2
56 | ООО "Интергазмаш" | п.Новый, ул. Индустриальная, д. 2 | 100 | 0 | - | - | - | 100 | 65.33 | 66.6667
57 | ООО "Ледокол", ООО "Ремир-Строй" | г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 16 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32.67 | 32.6667
58 | ООО "Ледокол", ООО "Ремир-Строй" | г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 18 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32.67 | 32.6667
59 | ООО "Ледокол", ООО "Ремир-Строй" | г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.83 | 2.5
60 | ООО "Ледокол", ООО "СтройСоюз" | г. Кимовск, ул. Л.Толстого, д. 23 а | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3.33 | 4.1667
61 | ООО "МостШахтСтрой" | г. Венев, ул. Л.Толстого, д. 8 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
62 | ООО "МостШахтСтрой" | г. Венев, ул. Л.Толстого, д. 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
63 | ООО "МостШахтСтрой" | г. Венев, ул. Л.Толстого, д. 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99.67 | 99.6667
64 | ООО "МостШахтСтрой" | г. Венев, ул. Л.Толстого, д. 17 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | ООО "МостШахтСтрой" | г. Венев, ул. Пролетарская, д. 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
66 | ООО "МостШахтСтрой" | п. Грицовский, ул. Лесная, д. 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
67 | ООО "МостШахтСтрой" | п. Грицовский, ул. Лесная, д. 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
68 | ООО "НВС" | г. Узловая, д. 14 декабря, д. 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
69 | ООО "НВС" | г. Узловая, д. 14 декабря, д. 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 98.33 | 98.3333
70 | ООО "НВС" | г. Узловая, д. 14 декабря, д. 22/1 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 93.33 | 95
71 | ООО "НВС" | г. Узловая, д. 14 декабря, д. 26/7 | 100 | 90 | 98 | 98 | 100 | 100 | 96.83 | 97.6667
72 | ООО "НВС" | г. Узловая, ул. Суворова, д. 3, кор 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
73 | ООО "НВС" | г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 46 | 100 | - | - | 98 | - | - | 99 | 99
74 | ООО "НВС" | г. Узловая, квартал 5-ая пятилетка, ул. Брикетная, д. 4 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 55 | 89.33 | 91.8333
75 | ООО "НВС" | г. Узловая, квартал 5-ая пятилетка, ул. Брикетная, д.1 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 85 | 91.67 | 94.1667
76 | ООО "НВС" | г. Узловая, квартал 5-ая пятилетка, ул. Центральная, д. 2 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99.33 | 99.3333
77 | ООО "НВС" | г. Узловая, квартал 5-ая пятилетка, ул. Центральная, д. 3 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 60 | 88 | 90
78 | ООО "НВС" | г. Узловая, квартал 5-ая пятилетка, пер. Брикетный, д.2 | 98 | 90 | 90 | 100 | 100 | - | 93.6 | 95.6
79 | ООО "НВС" | г. Узловая, квартал 5-ая пятилетка, пер. Брикетный, д.3 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 | 96.6667
80 | ООО "НВС" | г. Узловая, квартал 5-ая пятилетка, пер. Брикетный, д.4 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 35 | 83.83 | 85.8333
81 | ООО "НВС" | г. Узловая, квартал 5-ая пятилетка, ул.Энтузиастов, д. 2 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100
82 | ООО "Развитие" | р.п.Чернь, ул. Ленина, д. 6 | 95 | 0 | 20 | 98 | 20 | 20 | 42.17 | 42.1667
83 | ООО "Развитие" | р.п.Станция Скуратово, ул. Перронная, д. 12 | 95 | 0 | 20 | 98 | 85 | 60 | 59.67 | 59.6667
84 | ООО "Развитие" | р.п.Станция Скуратово, ул. Перронная, д. 13 | 95 | 0 | 20 | 98 | 80 | 60 | 58.83 | 58.8333
85 | ООО "Развитие" | пгт Арсеньево, ул. Бандикова, д. 57 | 95 | - | - | 98 | - | - | 96.5 | 96.5
86 | ООО "Развитие" | пгт Арсеньево, ул. Папанина, д. 2 | - | - | 35 | 98 | - | - | 66.5 | 66.5
87 | ООО "Развитие" | пгт Арсеньево, ул. Папанина, д. 9 | 95 | 80 | 80 | 98 | - | - | 88.25 | 88.25
88 | ООО "Развитие" | пгт Арсеньево, ул. Папанина, д. 13 | - | 80 | 80 | 98 | - | - | 86 | 86
89 | ООО "Развитие" | п. Славный, ул. Мира, д. 2 | - | - | 0 | 98 | - | - | 66.5 | 66.5
90 | ООО "Ремир-Строй" | г. Тула, ул. Луначарского, д. 17, кор. 2 | 98 | 98 | 98 | 100 | 85 | 98 | 95.33 | 96.1667
91 | ООО "Ремир-Строй" | г. Тула, ул. Луначарского, д. 17, кор. 3 | 100 | 98 | 98 | 100 | 98 | 98 | 98.67 | 98.6667
92 | ООО "Ремир-Строй" | г. Тула, ул. Луначарского, д. 17, кор. 5 | 100 | 98 | 98 | 100 | 95 | 98 | 97.33 | 98.1667
93 | ООО "Ремир-Строй" | г. Венев, ул. Декабристов, д. 14 | 98 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 29.67 | 30.5
94 | ООО "Ремир-Строй" | г. Венев, мкр. Северный, д.1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 32.67 | 32.6667
95 | ООО "Ремир-Строй" | г. Венев, ул. Володарского, д 28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 21.67 | 22.5
96 | ООО "Ремир-Строй" | г. Венев, ул. Володарского, д 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3.33 | 4.1667
97 | ООО "Ремир-Строй" | г. Венев, ул. Декабристов, д. 42 | 98 | 0 | 0 | 0 | 95 | 98 | 47.67 | 48.5
98 | ООО "Ремир-Строй" | г. Венев, ул. Свободная, д. 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 18 | 18 | 18.8333
99 | ООО "Ремир-Строй" | г. Венев, ул. Горная, д. 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 16.33 | 16.3333
100 | ООО "Ремир-Строй" | г. Венев, ул. Горная, д. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8.33 | 8.3333
101 | ООО "Ремир-Строй" | г. Тула, ул. Чаплыгина, д. 1/22 | - | 0 | 0 | 98 | 40 | 0 | 26.6 | 27.6
102 | ООО "Ремир-Строй" | г. Тула, ул. Фабричная, д. 5 | 0 | 30 | 30 | 0 | 40 | 0 | 15.83 | 16.6667
103 | ООО "СтройПроектСфера" | г. Ефремов, ул. Ленина, д. 25/11 | - | - | 55 | 98 | 55 | 98 | 76.5 | 76.5
104 | ООО "СтройПроектСфера" | г.Ефремов,ул.Ленина,д.27/40 | - | 55 | 30 | 98 | 55 | 98 | 67.2 | 67.2
105 | ООО "СтройСервис" | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 8 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 | 35.83 | 35.8333
106 | ООО "СтройСервис" | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 9 | 100 | 0 | 0 | 100 | 98 | 100 | 66.33 | 66.3333
107 | ООО "СтройСервис" | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 10 | 100 | 98 | 0 | 100 | 0 | 100 | 66.33 | 66.3333
108 | ООО "СтройСервис" | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 24 | 0 | 98 | 98 | 100 | 0 | 100 | 66 | 66
109 | ООО "СтройСервис" | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 2 | 100 | 93 | 93 | 100 | 98 | 100 | 97.33 | 97.3333
110 | ООО "СтройСервис" | п. Октябрьский, ул. Ленина, д.23 | 98 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 49.67 | 49.6667
111 | ООО "СтройСервис" | п. Октябрьский, ул. Ленина, д.5 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100
112 | ООО "СтройСервис" | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 26 | - | - | - | 100 | - | 98 | 99 | 99
113 | ООО "СтройСервис" | п. Октябрьский, ул. Ленина, д.11 | - | - | - | 100 | - | 98 | 99 | 99
114 | ООО "СтройСервис" | п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 10 | 100 | - | - | 100 | 98 | 100 | 99.5 | 99.5
115 | ООО "СтройСервис" | п. Октябрьский, ул. Ленина, д.21 | 0 | - | - | 100 | - | 100 | 66.67 | 66.6667
116 | ООО "СтройСервис" | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 15 | 0 | - | - | 100 | - | 98 | 66 | 66
117 | ООО "СтройСервис" | г. Киреевск, ул. Ленина, д. 17 | 0 | - | - | 100 | - | 98 | 66 | 66
118 | ООО "СтройСервис" | п. Октябрьский, ул. Ленина, д.3 | 100 | - | - | 100 | - | 98 | 99.33 | 99.3333
119 | ООО "СтройСервис" | п. Октябрьский, ул. Ленина, д.7 | 100 | - | - | 100 | - | 98 | 99.33 | 99.3333
120 | ООО "СтройСервис" | п. Октябрьский, ул. Ленина, д.9 | 80 | - | - | 100 | - | 100 | 92.67 | 93.3333
121 | ООО "СтройСоюз" | г. Кимовск, ул.Ким, д.27 | 0 | 25 | 0 | - | 50 | 90 | 31 | 33
122 | ООО "СтройСоюз" | г. Кимовск, ул.Чкалова, д.21 | 0 | 98 | 98 | 98 | 15 | 90 | 65.67 | 66.5
123 | ООО "СтройСоюз" | г. Кимовск, ул.Л.Толстого, д. 17 | 0 | 0 | 0 | 98 | 15 | 95 | 33.83 | 34.6667
124 | ООО "СтройСоюз" | г. Болохово, ул. Советская, д. 14 | 65 | 100 | 60 | 100 | 0 | 0 | 53.33 | 54.1667
125 | ООО "СтройСоюз" | г. Болохово, ул. Мира, д. 41 | 65 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 42.67 | 43.5
126 | ООО "СтройСоюз" | п. Бородинский, ул. Комсомольская, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16.67 | 16.6667
127 | ООО "СтройСоюз" | п. Бородинский, ул. Пушкина, д. 10 | 0 | 35 | 35 | 100 | 0 | 0 | 26.67 | 28.3333
128 | ООО "СУ 2" | г. Алексин, ул. Монтажная, д.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
129 | ООО "СУ 2" | г. Алексин, ул. Ленина, д. 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
130 | ООО "СУ 2" | г. Алексин, ул. Ленина, д. 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
131 | ООО "СУ 2" | г. Алексин, ул. Ленина, д. 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
132 | ООО "СФ 314" | г. Богородицк, ул. К.Маркса, д. 52 | 98 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 99.6 | 99.6
133 | ООО "СФ 314" | г. Богородицк, ул. К.Маркса, д. 45 | 100 | 100 | 100 | 98 | - | 98 | 98.8 | 98.8
134 | ООО "СФ 314" | г. Богородицк, ул. К.Маркса, д. 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 98 | 98.8 | 98.8
135 | ООО "СФ 314" | г. Богородицк, ул. Свободы, д. 55 | - | 0 | - | 98 | - | - | 49 | 49
136 | ООО "СФ 314" | г. Богородицк, ул. Володарского, д. 48 а | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | 35.8 | 35.8
137 | ООО "СФ 314" | п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 13 | 90 | 0 | 0 | - | 98 | 95 | 55.6 | 56.6
138 | ООО "СФ 314" | п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 15 | 85 | 0 | 0 | 98 | 98 | 95 | 61.83 | 62.6667
139 | ООО "СФ 314" | п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 33 | 0 | - | - | - | 80 | - | 37.5 | 40
140 | ООО "СФ 314" | п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 13 | 40 | - | 0 | - | 98 | 98 | 57.75 | 59
141 | ООО "СФ 314" | п. Товарковский, ул. Станционная, д. 60 | 90 | - | - | - | 98 | 98 | 95.33 | 95.3333
142 | ООО "Тепломонтаж" | г. Новомосковск, Вокзальная, д. 58 | 95 | - | - | 0 | 99 | 80 | 67.25 | 68.5
143 | ООО "Тепломонтаж" | г. Новомосковск, Вокзальная, д. 52 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 95 | 47.67 | 48.5
144 | ООО "Тепломонтаж" | г. Новомосковск, Вокзальная, д. 54 | 98 | 0 | 0 | 98 | 50 | 98 | 56.5 | 57.3333
145 | ООО "Тепломонтаж" | г. Новомосковск, ул. 1-ая Транспортная, д. 9 а | 98 | 0 | 0 | 98 | 50 | 98 | 56.5 | 57.3333
146 | ООО "Тепломонтаж" | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 5 | 98 | 65 | 65 | 98 | 98 | 98 | 85.33 | 87
147 | ООО "Тепломонтаж" | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. О.Кошевого, д. 3. | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
148 | ООО "Тепломонтаж" | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. О.Кошевого, д. 9 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
149 | ООО "Тепломонтаж" | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 26 | 98 | 55 | 55 | 98 | 45 | 98 | 74 | 74.8333
150 | ООО "Тепломонтаж" | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 18 | 98 | 55 | 55 | 98 | 45 | 98 | 74 | 74.8333
151 | ООО "Тепломонтаж" | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д.20 | 98 | 30 | 30 | 98 | 45 | 98 | 64.83 | 66.5
152 | ООО "Тепломонтаж" | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 35/12 | 0 | - | 95 | - | 98 | 98 | 72.75 | 72.75
153 | ООО "Тепломонтаж" | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского 26 | - | 60 | 80 | 98 | 50 | 98 | 76.2 | 77.2
154 | ООО "Тепломонтаж" | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского 26а | - | 55 | 55 | 98 | 50 | 98 | 70.2 | 71.2
155 | ООО "Тепломонтаж" | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 2/1 | - | 40 | 40 | 98 | 50 | 98 | 64.2 | 65.2
156 | ООО "Тепломонтаж" | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д.18 | - | 40 | 40 | 98 | 50 | 98 | 64.2 | 65.2
157 | ООО "Тепломонтаж" | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Строительная, д. 20 | - | 40 | 40 | 98 | 50 | 0 | 44.6 | 45.6
158 | ООО "Тепломонтаж" | г. Узловая, ул. Новая, д.3 | 100 | 98 | 98 | 98 | 50 | 98 | 89.5 | 90.3333
159 | ООО "Тепломонтаж" | г. Узловая, ул. Новая, д.4 | 100 | 98 | 98 | 98 | 50 | 97 | 89.33 | 90.1667
160 | ООО "Тепломонтаж" | г. Узловая, ул. Новая, д.5 | 100 | 70 | 70 | 98 | 50 | 95 | 79.67 | 80.5
161 | ООО "Тепломонтаж" | г. Узловая, ул. Новая, д.6 | 100 | 70 | 70 | 98 | 50 | 98 | 80.17 | 81
162 | ООО "Тепломонтаж" | г. Узловая, ул. Простомолотова, д. 16 | 98 | 95 | 95 | 100 | 95 | 98 | 96.83 | 96.8333
163 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Сборная, д. 2 | 98 | 98 | 98 | - | 98 | 98 | 98 | 98
164 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Сборная, д. 3 | 100 | 98 | 98 | - | 98 | 98 | 98.4 | 98.4
165 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Сборная, д. 4 | 100 | 98 | 98 | - | 98 | 98 | 98.4 | 98.4
166 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Могэс, д. 1 а | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98.33 | 98.3333
167 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 25 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99
168 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, Свердлова 39/38 | - | - | - | - | - | 98 | 98 | 98
169 | ООО "Теплоспецстрой" | г.Новомосковск, ул.Шахтеров, д. 11 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 98 | 99 | 99
170 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 7 | 100 | 0 | 0 | 98 | 98 | 98 | 65.67 | 65.6667
171 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, 51 а | 100 | 0 | - | - | 98 | - | 66 | 66
172 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Кукунина, 16а | 100 | 0 | - | - | 98 | - | 66 | 66
173 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 9/12 | 98 | 0 | 0 | 98 | 98 | - | 58.8 | 58.8
174 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 14 | 98 | 0 | 0 | 98 | - | 98 | 58.8 | 58.8
175 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 7 | 98 | 0 | 0 | 98 | 98 | 98 | 65.33 | 65.3333
176 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Аварийная, д. 3 | 98 | 98 | 98 | - | 98 | 98 | 98 | 98
177 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Аварийная, д. 6 | 98 | 98 | 98 | - | 98 | 98 | 98 | 98
178 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Аварийная, д. 7 | - | 98 | 98 | - | 98 | - | 98 | 98
179 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Аварийная, д. 8 | - | 98 | 98 | - | - | - | 98 | 98
180 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Аварийная, д. 17 | 98 | 98 | 98 | - | 98 | 98 | 98 | 98
181 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 38/10- | - | 0 | - | 100 | - | - | 50 | 50
182 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 2/14 | - | 0 | - | 98 | - | - | 49 | 49
183 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 4/23 | - | - | - | 98 | - | - | 95 | 95
184 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 26/24 | 40 | 0 | - | 98 | 100 | 98 | 67.2 | 67.2
185 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Тула, ул. Первомайская, д. 15/116, к. 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 21.33 | 21.3333
186 | ООО "Теплоспецстрой" | г. Тула, ул. Гоголевская, д. 86 а | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 20.83 | 21.3333
187 | ООО "Уникум" | п. Волово, ул. Железнодорожная, д. 10 | 100 | - | - | - | 10 | 100 | 68.33 | 70
188 | ООО "Уникум" | п. Волово, ул. Хрунова, д.9 | 98 | 0 | 0 | - | 10 | 100 | 40.6 | 41.6
189 | ООО "Уникум" | п. Волово, ул. Хрунова, д.5 | 98 | 0 | 0 | - | 10 | 100 | 40.6 | 41.6
190 | ООО "Уникум" | п. Волово, ул. Хрунова, д. 7 | 98 | 0 | 0 | - | 10 | 100 | 40.6 | 41.6
191 | ООО "Уникум" | с.Архангельское, ул.Тихомирова, д.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99.33 | 99.6667
192 | ООО "Уникум" | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 23 | 65 | - | 20 | - | 0 | 100 | 45 | 46.25
193 | ООО "Уникум" | р.п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 25 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 35 | 36
194 | ООО "Уникум" | р.п. Теплое, ул. Советская, д. 32 | 25 | 98 | 98 | 100 | - | 95 | 82.2 | 83.2
195 | ООО "Уникум" | г. Ефремов, ул .Ленина, д. 37 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 98 | 32.5 | 33
196 | ООО "Уникум" | г. Ефремов, ул .Ленина, д. 41 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 98 | 32.5 | 33
197 | ООО "Уникум" | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 4 | - | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8
198 | ООО "Уникум" | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 24 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 65.33 | 65.3333
199 | ООО "Уникум" | г. Ефремов, ул. Короткова, д. 28 | 0 | 98 | 98 | 98 | 0 | 70 | 59.83 | 60.6667
200 | ООО "Уникум" | г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 98 | 33 | 33
201 | ООО "Уникум" | г. Ефремов, ул. Пушкина, д. 6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 23.333 | 23.3333
202 | ООО "Уникум" | г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 27 | 0 | 98 | 98 | 100 | 30 | 0 | 53.5 | 54.3333
203 | ООО "Уникум" | г. Ефремов, ул. Гоголя, д. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 10
204 | ООО "Уникум" | г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.67 | 6.6667
205 | ООО "Уникум" | г. Куркино, ул. Спортивная, д. 5 | 0 | 98 | 98 | 100 | 98 | 100 | 82.33 | 82.3333
206 | ООО "Уникум" | г. Куркино, пер. Первомайский, д.2 | 35 | 0 | 0 | 98 | 98 | 100 | 55.17 | 55.1667
207 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Тула, Косая гора, ул. Зеленая, д. 1 | 100 | 88 | 90 | 100 | 40 | 60 | 79.67 | 79.6667
208 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Тула, Косая гора, ул. Зеленая, д. 2 | 100 | 85 | 85 | 100 | 40 | 60 | 78.33 | 78.3333
209 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Тула, Косая гора, ул. Шмидта, д. 6 | 100 | 20 | 20 | 98 | 100 | 0 | 56 | 56.3333
210 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Тула, Косая гора, ул.Октябрьская, д. 4 | 0 | 30 | 55 | 100 | 30 | 0 | 35.83 | 35.8333
211 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Алексин, ул. Мира, д. 17/13 | 98 | 15 | 15 | 98 | 20 | 0 | 41 | 41
212 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Алексин, ул. Ленина, д.7 | 98 | 15 | 15 | 98 | 20 | 0 | 41 | 41
213 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Алексин, ул. Ленина, д.9 | 98 | 15 | 0 | 98 | 20 | 0 | 38.5 | 38.5
214 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.22 | 0 | 10 | 15 | 98 | - | 0 | 24.6 | 24.6
215 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.34 | - | 10 | 15 | 98 | - | 0 | 30.75 | 30.75
216 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.44 | 98 | 10 | 30 | 98 | - | 0 | 47.2 | 47.2
217 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.67 | 98 | 10 | 20 | 98 | - | 0 | 45.2 | 45.2
218 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Богородицк, мкр.Жданковский, ул. Клубная, д. 12 | 98 | - | 20 | - | - | 0 | 39.33 | 39.3333
219 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Донской, мкр.Центральный, ул.Горького, д. 14 | 98 | 100 | 100 | - | 0 | 98 | 79.2 | 79.2
220 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Донской, мкр.Центральный, ул.Кирова, д. 13 | 98 | 100 | 100 | 100 | - | 50 | 89.6 | 89.6
221 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Донской, мкр.Центральный, ул.Кирова, д. 4 | 98 | 98 | 80 | 100 | 0 | 90 | 77.67 | 77.6667
222 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Донской, мкр.Центральный, ул.Горького, д.18 | 98 | 98 | 60 | - | - | 90 | 86.5 | 86.5
223 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, д.6 | 0 | 0 | 80 | 100 | - | 80 | 52 | 52
224 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, д.8 | 0 | - | 65 | 100 | 0 | 80 | 49 | 49
225 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, д.12 | 45 | 25 | 25 | 100 | 0 | 30 | 37.5 | 37.5
226 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 1 | 95 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5
227 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Донской, ул. Калинина, д. 14/74 | 0 | 60 | 60 | 100 | 25 | 0 | 40.83 | 40.8333
228 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 15 | 0 | 20 | 25 | 100 | 15 | 0 | 26.67 | 26.6667
229 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 4 | 0 | 0 | 25 | 98 | 15 | 0 | 23 | 23
230 | ООО "ФинРусИнвест" | пгт. Новольвовск, ул. М.Лесная, д. 7 | 0 | 100 | 100 | 100 | 25 | 30 | 59.17 | 59.1667
231 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 12 | 85 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 35 | 35
232 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 1 | 30 | 20 | 25 | 98 | - | 15 | 37.6 | 37.6
233 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 3 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50
234 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 5 | 30 | 15 | 15 | 100 | 35 | 10 | 34.17 | 34.1667
235 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 7 | 20 | 0 | 20 | 98 | 48 | 0 | 31 | 31
236 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Ясногорск, ул. Южная, д. 7 | 80 | 0 | 20 | 98 | 25 | 0 | 37.17 | 37.1667
237 | ООО "ФинРусИнвест" | г. Ясногорск, ул. Пролетарская, д. 22 | 0 | 0 | 0 | 98 | 30 | 0 | 21.33 | 21.3333
238 | ООО "ФинРусИнвест" | р.п.Ревякино, ул. Заводская, д. 4 | 0 | - | - | - | 30 | 95 | 41.67 | 41.6667
239 | ООО "ЭкоДивижен" | г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 80 а | 98 | 0 | 10 | - | - | 95 | 50.75 | 50.75
240 | ООО "ЭкоДивижен" | с. Мещерино, ул. Центральная, д. 9 | 98 | 0 | - | 98 | 0 | 0 | 39.2 | 39.2
241 | ООО "ЭкоДивижен" | г. Плавск, ул. Почтовая, д. 11 | 98 | - | 0 | - | 0 | 65 | 40.75 | 40.75
242 | ООО "ЭкоДивижен" | ст. Горбачево, д. 21 | 50 | - | 0 | - | 0 | 0 | 12.5 | 12.5
243 | ООО "ЭкоДивижен" | ст. Горбачево, д. 23 | 90 | - | 0 | - | 0 | 60 | 37.5 | 37.5
244 | ООО "ЭлТан" | г. Тула, ул. М.Мазая, д.7 | 100 | 98 | 98 | 98 | 30 | 100 | 81.33 | 87.3333
245 | ООО "ЭлТан" | г. Тула, ул. М.Мазая, д.8/2 | 98 | 20 | 20 | 100 | 30 | 100 | 56.33 | 61.3333
246 | ООО "ЭлТан" | г. Тула, ул. Шахтерская, д. 29 | 100 | 98 | 98 | 100 | 30 | 98 | 82.33 | 87.3333
247 | ООО "ЭлТан" | г. Тула, ул. Шахтерская, д. 10 | 100 | 98 | 98 | 98 | 55 | 98 | 90.33 | 91.1667
248 | ООО "ЭлТан" | г. Тула, ул. Шахтерская, д. 27 | 100 | 98 | 98 | 100 | 55 | 98 | 90.67 | 91.5
249 | ООО "ЭлТан" | г. Тула, ул. Шахтерская, д. 31 | 100 | 98 | 98 | 100 | 55 | 100 | 91 | 91.8333
250 | ООО "ЭлТан" | г. Тула, ул. Рязанская, д. 10 | 0 | - | - | 100 | 60 | 85 | 60 | 61.25
251 | ГУ ТО "Сервис" (ООО «Мастер-Т») | г. Тула, ул. Аносова, д.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 10
252 | ГУ ТО "Сервис" (ООО «Мастер-Т») | г. Тула, ул. Макара Мазая, д.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 16.67 | 18.3333
253 | ГУ ТО "Сервис" (ООО «Мастер-Т») | г. Тула, ул. Макара Мазая, д.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9.17 | 9.1667
254 | ГУ ТО "Сервис" | г. Белев, площадь Революции, д. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 5
255 | ГУ ТО "Сервис" | г. Белев, ул. Советская, д. 28 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 20 | 6 | 7.6667
256 | ГУ ТО "Сервис" | г. Белев, ул. Советская, д. 26 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 20 | 6 | 6
257 | ГУ ТО "Сервис" | г. Белев, ул. Рабочая, д. 93 | 0 | 98 | 98 | 98 | 0 | 30 | 54 | 54
258 | ГУ ТО "Сервис" | г. Белев, ул. Рабочая, д. 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.33 | 3.3333
259 | ГУ ТО "Сервис" | с. Воскресенское, ул. Молодежная, д. 6 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 25 | 9 | 9
260 | ГУ ТО "Сервис" | г. Дубна, ул. Дружбы, д. 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 10.83 | 10.8333
261 | ГУ ТО "Сервис" | г. Дубна, ул. Дружбы, д. 21 | 90 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 20
262 | ГУ ТО "Сервис" | п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 61 | 15 | - | 0 | - | 0 | 30 | 11.25 | 11.25
263 | ГУ ТО "Сервис" | п. Одоев, ул. Карла Маркса, д. 63 | 15 | - | 0 | - | 0 | 30 | 11.25 | 11.25
264 | ГУ ТО "Сервис" | п. Одоев, ул. Ленина, д. 30 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 1
265 | ГУ ТО "Сервис" (ООО «Ледокол») | г. Тула, ул. Болотова, д.70, секц.А | - | 98 | 98 | 100 | 90 | 100 | 85.2 | 97.2
266 | ГУ ТО "Сервис" (ООО «Ледокол») | г. Тула, ул. Нижняя Краснослободская, д.45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99.67 | 99.6667
267 | ГУ ТО "Сервис" (ООО «Ледокол») | г. Тула, Косая Гора, ул. Октябрьская, д.3 | - | 45 | 45 | 0 | 0 | 100 | 38 | 38
268 | ГУ ТО "Сервис" (ООО «Ледокол») | г. Тула, Косая Гора, ул. Октябрьская, д.6 | 100 | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 | 46.67 | 60
269 | ГУ ТО "Сервис" (ООО «Ледокол») | г. Тула, ул. Демонстрации, д. 136 | 100 | 0 | - | 100 | 98 | 100 | 78 | 79.6
270 | ГУ ТО "Сервис" (ООО «Ледокол») | г. Тула, Одоевское шоссе, д. 14 | 0 | 80 | 70 | 0 | 10 | 0 | 14 | 18
271 | ГУ ТО "Сервис" (ИП Пушкин А.С.) | г. Суворов, ул. Горького, 10 | 98 | 75 | 98 | 98 | 98 | 0 | 77 | 77.8333
272 | ГУ ТО "Сервис" (ИП Пушкин А.С.) | г. Суворов, ул. Горького, 12 | 98 | 45 | 98 | 98 | 98 | 0 | 72 | 72.8333
273 | ГУ ТО "Сервис" (ИП Пушкин А.С.) | г. Суворов, ул. Горького, 14 | 98 | 10 | 98 | 98 | 95 | 35 | 71.17 | 72.3333
274 | ГУ ТО "Сервис" (ИП Пушкин А.С.) | г. Суворов, ул. Горького, 16 | 95 | 35 | 98 | 98 | 0 | 35 | 59.33 | 60.1667
275 | ГУ ТО "Сервис" (ИП Пушкин А.С.) | п. Агеево, ул. Октябрьская, д. 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.67 | 1.6667
276 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "Монолит") | п. Центральный, ул. Ленина, д. 20 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 40 | 40
277 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "Монолит") | п. Центральный, ул. Ленина, д. 22 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12 | 18
278 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "Кратос") | г. Тула, пр. Ленина, д. 52/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2
279 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "Кратос") | г. Тула, пр. Ленина, д. 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2
280 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "Кратос") | г. Тула, ул. Советская, д. 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2
281 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "Кратос") | г. Тула, ул. Первомайская, д.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.83333
282 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "Гарант-Сервис") | г. Алексин, ул. Металлистов, д. 15 | 0 | 25 | 60 | 0 | 15 | 0 | 10 | 16.6667
283 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "Гарант-Сервис") | г. Алексин, ул. Металлистов, д. 19 | 0 | 25 | 98 | 98 | 15 | 0 | 32.67 | 39.3333
284 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "Альянс") | г. Алексин, Площадь Победы, д. 13 | 98 | 20 | 98 | 0 | 15 | 10 | 34.33 | 40.1667
285 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "Альянс") | г. Алексин, Площадь Победы, д. 17 | 0 | 20 | 98 | 0 | 15 | 10 | 3.33 | 23.8333
286 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "Альянс") | г. Алексин, Площадь Победы, д. 15 | 20 | 20 | 98 | 0 | 15 | 10 | 3.33 | 27.1667
287 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "ЭлСтрой") | г. Тула, ул. Н.Руднева, д. 19 а | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | 60 | 60
288 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "ЭлСтрой") | г. Тула, пр. Ленина, д. 105 | 100 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 26.6667
289 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "ЭлСтрой") | г. Тула, пр. Ленина, д. 97 | 25 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5
290 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "ЭлСтрой") | г. Тула, ул. Михеева, д. 3 | 100 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 39.67 | 40
291 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "ЭлСтрой") | г. Тула, ул. Михеева, д. 3а | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49
292 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "СтройИнжиниринг") | г. Тула, ул. Курковая, д. 6 | 20 | 98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 18.83 | 52.3333
293 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "СтройИнжиниринг") | г. Тула, ул. Курковая, д. 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 19 | 19.6
294 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "СтройИнжиниринг") | г. Тула, ул. Комсомольская, д. 226 а | 50 | 0 | 80 | 0 | 0 | 98 | 24.67 | 38
295 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "СтройСтандарт") | г. Тула, ул. Первомайская, д. 15/116, кор.3 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3333
296 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "СтройСтандарт") | г. Тула, ул. Ряжская, д. 17 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333
297 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "СтройСтандарт") | г. Тула, ул. Ряжская, д. 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333
298 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "СтройСтандарт") | г. Суворов, ул. Мира, д. 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7.5
299 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "СтройСтандарт") | г. Суворов, ул. Мира, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.6667
300 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "СтройСтандарт") | г. Тула, ул. Ряжская, д. 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.6667
301 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "СтройСтандарт") | г. Тула, ул. Ряжская, д. 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.6667
302 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "Полярис") | г. Тула, ул. Циолковского, д. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.6667
303 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "Полярис") | г. Тула, ул. Циолковского, д. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.6667
304 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "ВК") | г. Тула, ул. П. Нормандии-Неман, д. 32 | 0 | 10 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 4
305 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "ВК") | г. Тула, ул. П. Нормандии-Неман, д. 36 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 1
306 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "ВК") | г. Тула, ул. Кирова, д. 184 | 5 | 98 | 70 | 0 | 0 | 0 | 28.83 | 28.8333
307 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "ВК") | г. Тула, ул. Кирова, д. 184 а | 5 | 30 | 98 | 0 | 0 | 0 | 22.17 | 22.1667
308 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "ВК") | г. Тула, ул. Токарева, д. 67 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
309 | ГУ ТО "Сервис" (ООО "ВК") | г. Тула, ул. Максимовского, д. 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.83333
310 | ООО "СтройМонтажСеть" | г. Дубна, ул. Дружбы, д. 23 | 0 | - | - | 0 | 90 | 0 | 21.25 | 22.5
311 | ГУ ТО "Сервис" | г. Тула, ул. Приупская, д. 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 | 17.17 | 25.5
312 | ООО "СОС" | г. Тула, ул. Гайдара, д. 7/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 | 17.17 | 17.1667
313 | ООО "СОС" | г. Тула, ул. Гайдара, д. 14/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 | 17.17 | 17.1667
314 | ООО "СОС" | г. Тула, ул. Гайдара, д. 11/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 9.17 | 9.1667
315 | ООО "СОС" | г. Тула, ул. Гайдара, д. 9/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 13.33 | 13.3333
316 | ООО "Стройпроектинжиниринг" | г. Тула, ул. Советская, д. 124/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 33 | 33
317 | ООО "Стройпроектинжиниринг" | г. Тула, ул. Металлистов, 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.33 | 33.3333
318 | ООО "Стройпроектинжиниринг" | г. Тула, ул. Коминтерна, д. 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.3333
319 | ООО "Стройпроектинжиниринг" | г. Тула, пр. Ленина, д. 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.83333
320 | ООО "Стройпроектинжиниринг" | г. Тула, пр. Ленина, д. 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3.33 | 5
321 | ООО "Стройпроектинжиниринг" | г. Тула, ул. Первомайская, д.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.6667
322 | ООО "Стройпроектинжиниринг" | г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 79 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 60 | 42.67 | 42.6667
323 | ООО "Стройпроектинжиниринг" | г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.6667
324 | ООО "Стройпроектинжиниринг" | г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 58 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 32.67 | 32.6667
325 | ООО "Центр" | г. Тула, ул. М.Мазая, д. 5 | 100 | 100 | 100 | 0 | 85 | 0 | 74.17 | 64.1667
326 | ООО "Центр" | г. Тула, ул. Немцова, д. 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5
327 | ООО "Социум МС" | г. Тула, ул. Октябрьская, д.38, кор. 1 | 75 | 75 | 25 | 0 | 25 | 0 | 32.5 | 33.3333
328 | ООО "Социум МС" | г. Тула, ул. Октябрьская, д.38, кор. 2 | 75 | 30 | 30 | 0 | 25 | 0 | 24.17 | 26.6667
329 | ООО "Социум МС" | г. Тула, ул. Октябрьская, д.38, кор. 3 | 55 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 19.17 | 21.6667
330 | ООО "Социум МС" | г. Тула, ул. Октябрьская, д.38, кор. 4 | 75 | 25 | 20 | 0 | 25 | 0 | 22.5 | 24.1667
331 | ООО "Социум МС" | г. Тула, ул. Токарева, д. 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333
332 | ООО "Социум МС" | г. Тула, ул. Демидовская, д. 56, к. 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333
333 | ООО "Социум МС" | г. Тула, ул. Луначарского, д. 17, кор 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.6667
334 | ООО "АТК" | г. Тула, ул. Октябрьская, д. 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2.5 | 3.3333
335 | ООО "АТК" | п. Горелки, ул. Большая, д. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2.5 | 3.3333
336 | ООО "СОС" | п. Ланьшинский, ул. Московская, д.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667
337 | ООО "СОС" | п. Ланьшинский, ул. Московская, д.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667